## 1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго РФ от « 05 » мая 2016 г. № 380
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2015 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2016 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2017 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2015 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  |  | 228.9134 | нд | 228.9134 | 0 | 38.881 | 0 | 0 | 38.881 | 0 | 41.5482 | 0 | 0 | 41.5482 | 0 | 45.7014 | 0 | 0 | 45.7014 | 0 | 50.2798 | 0 | 0 | 50.2798 | 0 | 52.5029 | 0 | 0 | 52.5029 | 0 | 231.9224 | 2.006 | 1.003 | 228.9134 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  |  | 144.0478 | нд | 144.0478 | 0 | 15.3518 | 0 | 0 | 15.3518 | 0 | 40.6042 | 0 | 0 | 40.6042 | 0 | 35.8012 | 0 | 0 | 35.8012 | 0 | 21.5822 | 0 | 0 | 21.5822 | 0 | 30.7083 | 0 | 0 | 30.7083 | 0 | 144.0478 | 0 | 0 | 144.0478 | 0
1.1. | Реконструкция ТП-157 | G | 2016 | 2016 | нд | 5.1094 | нд | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1094 | 0 | 0 | 5.1094 | 0
1.2. | Реконструкция РП-17 | G | 2016 | 2016 | нд | 15.7888 | нд | 15.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7888 | 0 | 0 | 15.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7888 | 0 | 0 | 15.7888 | 0
1.3. | Реконструкция ТП-88 | F | 2015 | 2015 | нд | 5.0976 | нд | 5.0976 | 0 | 5.0976 | 0 | 0 | 5.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0976 | 0 | 0 | 5.0976 | 0
1.4. | Реконструкция ТП-5 | J | 2019 | 2019 | нд | 6.1997 | нд | 6.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1997 | 0 | 0 | 6.1997 | 0 | 6.1997 | 0 | 0 | 6.1997 | 0
1.5. | Реконструкция РП-6 РУ-10 кВ | G | 2016 | 2016 | нд | 7.1036 | нд | 7.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1036 | 0 | 0 | 7.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1036 | 0 | 0 | 7.1036 | 0
1.6. | Реконструкция РП-11 | H | 2017 | 2017 | нд | 14.0892 | нд | 14.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0892 | 0 | 0 | 14.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0892 | 0 | 0 | 14.0892 | 0
1.7. | Реконструкция двух КЛ-6,0 кВ от ПС "Оптика" до РП-6 | G | 2016 | 2016 | нд | 2.9028 | нд | 2.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 | 0 | 2.9028 | 0
1.8. | Реконструкция ТП-134 | H | 2017 | 2017 | нд | 6.0062 | нд | 6.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0062 | 0 | 0 | 6.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0062 | 0 | 0 | 6.0062 | 0
1.9. | Реконструкция ТП-361 | H | 2017 | 2017 | нд | 5.0032 | нд | 5.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0032 | 0 | 0 | 5.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0032 | 0 | 0 | 5.0032 | 0
1.10. | Реконструкция РП-3 | I | 2018 | 2018 | нд | 13.9712 | нд | 13.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9712 | 0 | 0 | 13.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9712 | 0 | 0 | 13.9712 | 0
1.11. | Реконструкция РП-21 | J | 2019 | 2019 | нд | 9.0034 | нд | 9.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0034 | 0 | 0 | 9.0034 | 0 | 9.0034 | 0 | 0 | 9.0034 | 0
1.12. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | F | 2015 | 2015 | нд | 2.006 | нд | 2.006 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 2.006 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | G | 2016 | 2016 | нд | 1.4986 | нд | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.4986 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | H | 2017 | 2017 | нд | 1.4986 | нд | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4986 | 0 | 0 | 1.4986 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | I | 2018 | 2018 | нд | 1.003 | нд | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | J | 2019 | 2019 | нд | 1.003 | нд | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0
1.13. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | F | 2015 | 2015 | нд | 1.003 | нд | 1.003 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | G | 2016 | 2016 | нд | 1.003 | нд | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | H | 2017 | 2017 | нд | 1.003 | нд | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | I | 2018 | 2018 | нд | 1.003 | нд | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | J | 2019 | 2019 | нд | 1.003 | нд | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0
1.14. | Приобретение автотранспортных средств | F | 2015 | 2015 | нд | 7.2452 | нд | 7.2452 | 0 | 7.2452 | 0 | 0 | 7.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2452 | 0 | 0 | 7.2452 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | G | 2016 | 2016 | нд | 7.198 | нд | 7.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.198 | 0 | 0 | 7.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.198 | 0 | 0 | 7.198 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | H | 2017 | 2017 | нд | 8.201 | нд | 8.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.201 | 0 | 0 | 8.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.201 | 0 | 0 | 8.201 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | I | 2018 | 2018 | нд | 5.605 | нд | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 5.605 | 0
| Приобретение автотранспортных средств | J | 2019 | 2019 | нд | 13.4992 | нд | 13.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4992 | 0 | 0 | 13.4992 | 0 | 13.4992 | 0 | 0 | 13.4992 | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  |  | 84.8656 |  | 84.8656 | 0 | 23.5292 | 0 | 0 | 23.5292 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 9.9002 | 0 | 0 | 9.9002 | 0 | 28.6976 | 0 | 0 | 28.6976 | 0 | 21.7946 | 0 | 0 | 21.7946 | 0 | 87.8746 | 2.006 | 1.003 | 84.8656 | 0
2.1. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Левобережная" - МРСК-Центра" до РП-22 | F | 2015 | 2015 | нд | 6.0062 | нд | 6.0062 | 0 | 6.0062 | 0 | 0 | 6.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0062 | 0 | 0 | 6.0062 | 0
2.2. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от РП-4 до РП-22 | F | 2015 | 2015 | нд | 2.006 | нд | 2.006 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 2.006 | 0
2.3. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от от РП-25 до ВЛ-6,0 кВ по ул. Огарева | F | 2015 | 2015 | нд | 1.003 | нд | 1.003 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 2.006 | 1.003 | 1.003 | 0
2.4. | Строительство РП-22 | F | 2015 | 2015 | нд | 14.514 | нд | 14.514 | 0 | 14.514 | 0 | 0 | 14.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.514 | 0 | 0 | 14.514 | 0
2.5. | Строительство КЛ-6,0 кВ между ТП-91 и ТП-93 | G | 2016 | 2016 | нд | 0.944 | нд | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0.944 | 0
2.6. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Веретье" - МРСК-Центра" до РП-11 | H | 2017 | 2017 | нд | 5.4988 | нд | 5.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4988 | 0 | 0 | 5.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4988 | 0 | 0 | 5.4988 | 0
2.7. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Волжская" - МРСК-Центра" до РП-8 | H | 2017 | 2017 | нд | 4.4014 | нд | 4.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4014 | 0 | 0 | 4.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4014 | 0 | 0 | 4.4014 | 0
2.8. | Строительство РП-28 | I | 2018 | 2018 | нд | 16.0008 | нд | 16.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0008 | 0 | 0 | 16.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0008 | 0 | 0 | 16.0008 | 0
2.9. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-28 | I | 2018 | 2018 | нд | 2.1948 | нд | 2.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1948 | 0 | 0 | 2.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1948 | 0 | 0 | 2.1948 | 0
2.10. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Полиграфмаш" - МРСК-Центра" до РП-3 | I | 2018 | 2018 | нд | 7.1036 | нд | 7.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1036 | 0 | 0 | 7.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1036 | 0 | 0 | 7.1036 | 0
2.11. | Прокладка КЛ-6,0 кВ между РП-9 и ТП-21 | I | 2018 | 2018 | нд | 3.3984 | нд | 3.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3984 | 0 | 0 | 3.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3984 | 0 | 0 | 3.3984 | 0
2.12. | Строительство РП-29 | J | 2019 | 2019 | нд | 17.2988 | нд | 17.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2988 | 0 | 0 | 17.2988 | 0 | 17.2988 | 0 | 0 | 17.2988 | 0
2.13. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-29 | J | 2019 | 2019 | нд | 4.4958 | нд | 4.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4958 | 0 | 0 | 4.4958 | 0 | 4.4958 | 0 | 0 | 4.4958 | 0

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго РФ от « 05 » мая 2016 г. № 380
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  |  | 193.99 | 193.99 | 0 | 46.4547 | 112.1553 | 35.38 | 0 | 0 | 32.95 | 35.21 | 38.73 | 42.61 | 44.49 | 193.99
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  |  |  | 122.07 | 122.07 | 0 | 17.6867 | 69.0033 | 35.38 | 0 | 0 | 13.01 | 34.41 | 30.34 | 18.29 | 26.02 | 122.07
1.1. | Реконструкция ТП-157 | G | 2016 | 2016 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0.9093 | 3.4207 | 0 | 0 | 0 |  | 4.33 |  |  |  | 4.33
1.2. | Реконструкция РП-17 | G | 2016 | 2016 | 13.38 | 13.38 | 0 | 2.8098 | 10.5702 | 0 | 0 | 0 |  | 13.38 |  |  |  | 13.38
1.3. | Реконструкция ТП-88 | F | 2015 | 2015 | 4.32 | 4.32 | 0 | 0.9072 | 3.4128 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |  |  |  |  | 4.32
1.4. | Реконструкция ТП-5 | J | 2019 | 2019 | 5.25 | 5.25 | 0 | 1.1025 | 4.1475 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.25 | 5.25
1.5. | Реконструкция РП-6 РУ-10 кВ | G | 2016 | 2016 | 6.02 | 6.02 | 0 | 1.2642 | 4.7558 | 0 | 0 | 0 |  | 6.02 |  |  |  | 6.02
1.6. | Реконструкция РП-11 | H | 2017 | 2017 | 11.94 | 11.94 | 0 | 2.5074 | 9.4326 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.94 |  |  | 11.94
1.7. | Реконструкция двух КЛ-6,0 кВ от ПС "Оптика" до РП-6 | G | 2016 | 2016 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0.5166 | 1.9434 | 0 | 0 | 0 |  | 2.46 |  |  |  | 2.46
1.8. | Реконструкция ТП-134 | H | 2017 | 2017 | 5.09 | 5.09 | 0 | 1.0689 | 4.0211 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.09 |  |  | 5.09
1.9. | Реконструкция ТП-361 | H | 2017 | 2017 | 4.24 | 4.24 | 0 | 0.8904 | 3.3496 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.24 |  |  | 4.24
1.10. | Реконструкция РП-3 | I | 2018 | 2018 | 11.84 | 11.84 | 0 | 2.4864 | 9.3536 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.84 |  | 11.84
1.11. | Реконструкция РП-21 | J | 2019 | 2019 | 7.63 | 7.63 | 0 | 1.6023 | 6.0277 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.63 | 7.63
1.12. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | F | 2015 | 2015 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.306 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | G | 2016 | 2016 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0.2286 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 |  | 1.27 |  |  |  | 1.27
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | H | 2017 | 2017 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0.2286 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.27 |  |  | 1.27
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | I | 2018 | 2018 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.153 | 0.697 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.85 |  | 0.85
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | J | 2019 | 2019 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.153 | 0.697 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85
1.13. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | F | 2015 | 2015 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.1105 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  |  |  | 0.85
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | G | 2016 | 2016 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.1105 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 |  | 0.85 |  |  |  | 0.85
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | H | 2017 | 2017 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.1105 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 |  |  | 0.85
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | I | 2018 | 2018 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.1105 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.85 |  | 0.85
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | J | 2019 | 2019 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.1105 | 0.7395 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.85 | 0.85
1.14. | Приобретение автотранспортных средств | F | 2015 | 2015 | 6.14 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 6.14 |  |  |  |  | 6.14
| Приобретение автотранспортных средств | G | 2016 | 2016 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 |  | 6.1 |  |  |  | 6.1
| Приобретение автотранспортных средств | H | 2017 | 2017 | 6.95 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 |  |  | 6.95 |  |  | 6.95
| Приобретение автотранспортных средств | I | 2018 | 2018 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |  |  |  | 4.75 |  | 4.75
| Приобретение автотранспортных средств | J | 2019 | 2019 | 11.44 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.44 | 11.44
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  |  |  | 71.92 | 71.92 | 0 | 28.768 | 43.152 | 0 | 0 | 0 | 19.94 | 0.8 | 8.39 | 24.32 | 18.47 | 71.92
2.1. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Левобережная" - МРСК-Центра" до РП-22 | F | 2015 | 2015 | 5.09 | 5.09 | 0 | 2.036 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 5.09 |  |  |  |  | 5.09
2.2. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от РП-4 до РП-22 | F | 2015 | 2015 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0.68 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7
2.3. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от от РП-25 до ВЛ-6,0 кВ по ул. Огарева | F | 2015 | 2015 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0.34 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  |  |  |  | 0.85
2.4. | Строительство РП-22 | F | 2015 | 2015 | 12.3 | 12.3 | 0 | 4.92 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  |  |  |  | 12.3
2.5. | Строительство КЛ-6,0 кВ между ТП-91 и ТП-93 | G | 2016 | 2016 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.32 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
2.6. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Веретье" - МРСК-Центра" до РП-11 | H | 2017 | 2017 | 4.66 | 4.66 | 0 | 1.864 | 2.796 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.66 |  |  | 4.66
2.7. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Волжская" - МРСК-Центра" до РП-8 | H | 2017 | 2017 | 3.73 | 3.73 | 0 | 1.492 | 2.238 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.73 |  |  | 3.73
2.8. | Строительство РП-28 | I | 2018 | 2018 | 13.56 | 13.56 | 0 | 5.424 | 8.136 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.56 |  | 13.56
2.9. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-28 | I | 2018 | 2018 | 1.86 | 1.86 | 0 | 0.744 | 1.116 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.86 |  | 1.86
2.10. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Полиграфмаш" - МРСК-Центра" до РП-3 | I | 2018 | 2018 | 6.02 | 6.02 | 0 | 2.408 | 3.612 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.02 |  | 6.02
2.11. | Прокладка КЛ-6,0 кВ между РП-9 и ТП-21 | I | 2018 | 2018 | 2.88 | 2.88 | 0 | 1.152 | 1.728 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.88 |  | 2.88
2.12. | Строительство РП-29 | J | 2019 | 2019 | 14.66 | 14.66 | 0 | 5.864 | 8.796 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.66 | 14.66
2.13. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-29 | J | 2019 | 2019 | 3.81 | 3.81 | 0 | 1.524 | 2.286 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.81 | 3.81

## 3.1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго РФ от « 05 » мая 2016 г. № 380
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2015 год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 6.14 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 6.14 | 0
1.1. | Реконструкция ТП-88 | F | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | F | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд
1.3. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | F | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приобретение автотранспортных средств | F | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.14 | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Левобережная" - МРСК-Центра" до РП-22 | F | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от РП-4 до РП-22 | F | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от от РП-25 до ВЛ-6,0 кВ по ул. Огарева | F | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4. | Строительство РП-22 | F | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.2
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2016 год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 6.1 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 6.1 | 0
1.1. | Реконструкция ТП-157 | G | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция РП-17 | G | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Реконструкция РП-6 РУ-10 кВ | G | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Реконструкция двух КЛ-6,0 кВ от ПС "Оптика" до РП-6 | G | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | G | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.27 | нд | нд
1.6. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | G | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Приобретение автотранспортных средств | G | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1 | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство КЛ-6,0 кВ между ТП-91 и ТП-93 | G | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2017 год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 6.95 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 6.95 | 0
1.1. | Реконструкция РП-11 | H | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция ТП-134 | H | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Реконструкция ТП-361 | H | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | H | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.27 | нд | нд
1.5. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | H | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Приобретение автотранспортных средств | H | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.95 | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Веретье" - МРСК-Центра" до РП-11 | H | нд | нд | 2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Волжская" - МРСК-Центра" до РП-8 | H | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.4
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2018 год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 4.75 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 4.75 | 0
1.1. | Реконструкция РП-3 | I | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | I | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | нд
1.3. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | I | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Приобретение автотранспортных средств | I | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.75 | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство РП-28 | I | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-28 | I | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Полиграфмаш" - МРСК-Центра" до РП-3 | I | нд | нд | 4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4. | Прокладка КЛ-6,0 кВ между РП-9 и ТП-21 | I | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.5
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2019 год
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов | показатель замены линий электропередачи | показатель замены выключателей | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.44 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 11.44 | 0
1.1. | Реконструкция ТП-5 | J | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция РП-21 | J | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | J | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | нд
1.4. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | J | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Приобретение автотранспортных средств | J | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.44 | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство РП-29 | J | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-29 | J | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго РФ от « 05 » мая 2016 г. № 380
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2015 год | [6 empty] | 2016 год | [6 empty] | 2017 год | [6 empty] | 2018 год | [6 empty] | 2019 год | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 193.99 | нд | 32.95 | 4.5 | нд | 5.3 | нд | 0 | нд | 35.21 | 10.88 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 38.73 | 1.3 | нд | 4.4 | нд | 0 | нд | 42.61 | 4 | нд | 6.7 | нд | 0 | нд | 44.49 | 4.8 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 193.99 | 25.48 | нд | 19.4 | нд | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 122.07 | нд | 13.01 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.41 | 10.88 | нд | 1.6 | нд | 0 | нд | 30.34 | 1.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.29 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.02 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 122.07 | 13.48 | нд | 1.6 | нд | 0
1.1. | Реконструкция ТП-157 | G | 4.33 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.33 | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.33 | 1.2 | нд | 0 | нд | 0
1.2. | Реконструкция РП-17 | G | 13.38 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.38 | 4 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.38 | 4 | нд | 0.4 | нд | 0
1.3. | Реконструкция ТП-88 | F | 4.32 | нд | 4.32 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.32 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0
1.4. | Реконструкция ТП-5 | J | 5.25 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.25 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.25 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.5. | Реконструкция РП-6 РУ-10 кВ | G | 6.02 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.02 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.02 | 4 | нд | 0 | нд | 0
1.6. | Реконструкция РП-11 | H | 11.94 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.94 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.94 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7. | Реконструкция двух КЛ-6,0 кВ от ПС "Оптика" до РП-6 | G | 2.46 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.46 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.46 | 0 | нд | 1.2 | нд | 0
1.8. | Реконструкция ТП-134 | H | 5.09 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.09 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.09 | 0.5 | нд | 0 | нд | 0
1.9. | Реконструкция ТП-361 | H | 4.24 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.24 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.24 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0
1.10. | Реконструкция РП-3 | I | 11.84 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.84 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.84 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.11. | Реконструкция РП-21 | J | 7.63 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.63 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.63 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.12. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | F | 1.7 | нд | 1.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | G | 1.27 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | H | 1.27 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.27 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | I | 0.85 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | J | 0.85 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.13. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | F | 0.85 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | G | 0.85 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 1.68 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 1.68 | нд | 0 | нд | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | H | 0.85 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | I | 0.85 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | J | 0.85 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.14. | Приобретение автотранспортных средств | F | 6.14 | нд | 6.14 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.14 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Приобретение автотранспортных средств | G | 6.1 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Приобретение автотранспортных средств | H | 6.95 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.95 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.95 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Приобретение автотранспортных средств | I | 4.75 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.75 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.75 | 0 | нд | 0 | нд | 0
| Приобретение автотранспортных средств | J | 11.44 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.44 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.44 | 0 | нд | 0 | нд | 0
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 71.92 | 0 | 19.94 | 4 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 4 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 18.47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.92 | 12 | 0 | 17.8 | 0 | 0
2.1. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Левобережная" - МРСК-Центра" до РП-22 | F | 5.09 | нд | 5.09 | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.09 | 0 | нд | 3 | нд | 0
2.2. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от РП-4 до РП-22 | F | 1.7 | нд | 1.7 | 0 | нд | 1.8 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7 | 0 | нд | 1.8 | нд | 0
2.3. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от от РП-25 до ВЛ-6,0 кВ по ул. Огарева | F | 0.85 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | 0 | нд | 0.5 | нд | 0
2.4. | Строительство РП-22 | F | 12.3 | нд | 12.3 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.3 | 4 | нд | 0 | нд | 0
2.5. | Строительство КЛ-6,0 кВ между ТП-91 и ТП-93 | G | 0.8 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | 0 | нд | 0.4 | нд | 0
2.6. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Веретье" - МРСК-Центра" до РП-11 | H | 4.66 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.66 | 0 | нд | 2.4 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.66 | 0 | нд | 2.4 | нд | 0
2.7. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Волжская" - МРСК-Центра" до РП-8 | H | 3.73 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.73 | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.73 | 0 | нд | 2 | нд | 0
2.8. | Строительство РП-28 | I | 13.56 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.56 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.56 | 4 | нд | 0 | нд | 0
2.9. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-28 | I | 1.86 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.86 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.86 | 0 | нд | 1 | нд | 0
2.10. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Полиграфмаш" - МРСК-Центра" до РП-3 | I | 6.02 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.02 | 0 | нд | 4.8 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.02 | 0 | нд | 4.8 | нд | 0
2.11. | Прокладка КЛ-6,0 кВ между РП-9 и ТП-21 | I | 2.88 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.88 | 0 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.88 | 0 | нд | 0.9 | нд | 0
2.12. | Строительство РП-29 | J | 14.66 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.66 | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.66 | 4 | нд | 0 | нд | 0
2.13. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-29 | J | 3.81 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.81 | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 3.81 | 0 | нд | 1 | нд | 0

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго РФ от « 05 » мая 2016 г. № 380
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | 2015 год | [6 empty] | 2016 год | [6 empty] | 2017 год | [6 empty] | 2018 год | [6 empty] | 2019 год | [6 empty] | Итого
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 346.005 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 0
1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 346.005 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
1.1. | Реконструкция ТП-157 | G | 0 | нд | нд | нд | 42.182 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2. | Реконструкция РП-17 | G | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд
1.3. | Реконструкция ТП-88 | F | 0.5 | нд | нд | нд | 59.771 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.4. | Реконструкция ТП-5 | J | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.5. | Реконструкция РП-6 РУ-10 кВ | G | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.6. | Реконструкция РП-11 | H | 0 | нд | нд | нд | 107.276 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.7. | Реконструкция двух КЛ-6,0 кВ от ПС "Оптика" до РП-6 | G | 0 | нд | нд | нд | 34.194 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд
1.8. | Реконструкция ТП-134 | H | 0 | нд | нд | нд | 34.194 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.9. | Реконструкция ТП-361 | H | 0 | нд | нд | нд | 9.363 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.10. | Реконструкция РП-3 | I | 0 | нд | нд | нд | 9.363 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.11. | Реконструкция РП-21 | J | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.12. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | F | 0 | нд | нд | нд | 24.831 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | G | 0 | нд | нд | нд | 24.831 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | H | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | I | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | J | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.13. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | F | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | G | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 1.68 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | H | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | I | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | J | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.14. | Приобретение автотранспортных средств | F | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Приобретение автотранспортных средств | G | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Приобретение автотранспортных средств | H | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Приобретение автотранспортных средств | I | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
| Приобретение автотранспортных средств | J | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
2. | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 0
2.1. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Левобережная" - МРСК-Центра" до РП-22 | F | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд
2.2. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от РП-4 до РП-22 | F | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд
2.3. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от от РП-25 до ВЛ-6,0 кВ по ул. Огарева | F | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд
2.4. | Строительство РП-22 | F | 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
2.5. | Строительство КЛ-6,0 кВ между ТП-91 и ТП-93 | G | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд
2.6. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Веретье" - МРСК-Центра" до РП-11 | H | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.4 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2.4 | нд | нд
2.7. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Волжская" - МРСК-Центра" до РП-8 | H | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 2 | нд | нд
2.8. | Строительство РП-28 | I | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
2.9. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-28 | I | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
2.10. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Полиграфмаш" - МРСК-Центра" до РП-3 | I | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.8 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.8 | нд | нд
2.11. | Прокладка КЛ-6,0 кВ между РП-9 и ТП-21 | I | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд
2.12. | Строительство РП-29 | J | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
2.13. | Прокладка КЛ-6,0 кВ от ПС "Восточная" - МРСК-Центра" до РП-29 | J | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | нд