## Приложение 1. Табл.1
Утверждаю
Генеральный директор
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Ю.Ф. Королев
[10 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  | ОТЧЕТ | ОАО "Рыбинская городская электросеть"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | I - IV | квартал | 2024 | г.
за | 2024 | год
" 12 " | 27 марта | 2024 | г. |  |  |  |  | в Департамент регулирования тарифов Ярославской области
| (дата составления) | [6 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1) |  |  |  |  | Приказ ДЭиРТ ЯО №169 от 22.08.2022 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу
Таблица 1
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения* (2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения *(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость* (3) | остаток * (4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде ( I - IV кв.) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *(4) | млн. руб. без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план *(3) | факт *(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО | 2024 | 2024 | 2024 | 115.8% | 95.7068 | 95.7068 | 120.6811 | 110.863 | -9.8181 | -7.1817 | 0 | -7.1817 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
1. | Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 107.7% | 4.579 | 4.579 | 7.2408 | 4.9322 | -2.3086 | -2.3086 | 0 | -2.3086 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
2. | Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 100.8% | 4.753 | 4.753 | 5.3471 | 4.7907 | -0.55637 | -0.55637 | 0 | -0.55637 |  | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
3. | Реконструкция ТП-25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 102.1% | 1.728 | 1.728 | 2.5181 | 1.7639 | -0.75419 | -0.75419 | 0 | -0.75419 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
4. | Замена оборудования РУ-6кВ ТП-55 с переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 100.8% | 7.271 | 7.271 | 9.5739 | 7.3297 | -2.2442 | -2.2442 | 0 | -2.2442 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
5. | Замена оборудования ОРУ-35кВ секции №2 ГПП-1 | 2024 | 2024 | 2024 | 100% | 15.653 | 15.653 | 15.653 | 15.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
6. | Реконструкция ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 110.2% | 3.989 | 3.989 | 6.7659 | 4.3961 | -2.3698 | -2.3698 | 0 | -2.3698 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
7. | Установка КТП взамен существующей КТП-150 с переводом нагрузок | 2024 | 2024 | 2024 | 126.5% | 1.6587 | 1.6587 | 3.1277 | 2.0979 | -1.0298 | -1.0298 | 0 | -1.0298 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
8. | Реконструкция ВЛ-6кВ ТП-112-ТП-166 с заменой провода и опор | 2024 | 2024 | 2024 | 73.26% | 2.044 | 2.044 | 2.9469 | 1.4973 | -1.4495 | -1.4495 | 0 | -1.4495 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
9. | Строительство КЛ-6кВ ТП-11-ТП-12 с учатком ГНБ | 2024 | 2024 | 2024 | 101.2% | 2.012 | 2.012 | 2.012 | 2.036 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
10. | Размещение КЛ-6кВ ТП-25-ТП-391 с участком ГНБ | 2024 | 2024 | 2024 | 104.5% | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.2474 | 0.097356 | 0.097356 | 0 | 0.097356 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
11. | Замена силовых трансформаторов со сроком службы 30 и более лет | 2024 | 2024 | 2024 | 101.5% | 6.196 | 6.196 | 6.196 | 6.2865 | 0.090534 | 0.090534 | 0 | 0.090534 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
12. | Установка приборов учета на фидерах, ТП, РП | 2024 | 2024 | 2024 | 119.4% | 19.16 | 19.16 | 23.8122 | 22.8686 | 0 | -0.94363 | 0 | -0.94363 | 0 | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
13. | Приобретение УАЗ 390995 - 2 шт. | 2024 | 2024 | 2024 | 151.7% | 1.63 | 1.63 | 2.45 | 2.4733 | 0.023333 | 0.023333 |  | 0.023333 |  | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
14. | Приобретение автоподъемник АП-18А | 2024 | 2024 | 2024 | 103.7% | 7.37 | 7.37 | 7.9167 | 7.6442 | -0.2725 | -0.2725 |  | -0.2725 |  | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
15. | Реконструкция в рамках технологических присоединений | 2024 | 2024 | 2024 | 73.95% | 2.921 | 2.921 | 2.921 | 2.16 | -0.76102 | -0.76102 |  | -0.76102 |  | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
16. | Технологическое присоединение | 2024 | 2024 | 2024 | 180.2% | 12.592 | 12.592 | 20.0499 | 22.6863 | 2.6364 | 2.6364 |  | 2.6364 |  | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
17. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 2024 | 2024 | 2024 | 63.36% | 12.592 | 12.592 | 0 | 7.9778 | 7.9778 | 7.9778 |  | 7.9778 |  | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
18. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 2024 | 2024 | 2024 | 14708514818% | 1e-07 | 1e-07 | 20.0499 | 14.7085 | -5.3414 | -5.3414 |  | -5.3414 |  | см. отчеты по приказам Минэнерго 114, 320
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Приложение 1. Табл. 2
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 120.6811 | 110.863 | -9.8181 | -8.136% | -
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 120.6811 | 110.863 | -9.8181 | -8.136% | -
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.: | 32.4181 | 35.0545 | 2.6364 | 8.133% | -
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 32.4181 | 35.0545 | 2.6364 | 8.133% | -
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 32.4181 | 35.0545 | 2.6364 | 8.133% | -
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  | 2.6364 | 2.6364 | 0% | -
А.2. | Амортизационные отчисления | 51.5917 | 50.2841 | -1.3077 | -2.535% | -
А.3. | Прочие собственные средства | 36.6713 | 25.5244 | -11.1469 | -30.4% | -
А.3.1 | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0% | Экономия прочих собственных средств
А.3.2 | Прочие собственные средства (прибыль) | 36.6713 | 25.5244 | -11.1469 | -30.4%
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 |  | 0 | 0 | -
Б.1. | Кредиты |  |  | 0 | 0 | -
Б.2. | Займы |  |  | 0 | 0 | -
Б.3. | Прочие привлеченные средства |  |  | 0 | 0 | -
Б.3.1. | Наименование источника |  |  | 0 | 0 | -
... |  |  |  | 0 | 0 | -
В. | Бюджетное финансирование |  |  | 0 | 0 | -
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | -
Г.1. | Лизинг |  |  | 0 | 0 | -
| Справочно: |  |  | 0 | 0 | -
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5) |  |  | 0 | 0 | -
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5) |  |  | 0 | 0 | -
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.