## ВЛ
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
[9 empty] | ___________________ |  | Ю. Ф. Королев
| Годовой график капитального ремонта воздушных линий электропередачи на 2024 г. | [7 empty] | подпись
______________2023 г.
№ п/п | Наименование объекта, инвентарный номер | Протяженность ремонтируемого участка, км | Наименование работ | Применяемые материалы | Единица измерения | На год | I кв | II кв | III кв | IV кв | Ответственный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-55 ф.11, ф.16 с заменой провода и опор инв. № 1400786 + НО (см.п.14) | 1.3 | Замена провода (СИП) | СИП-2 3х70+1х70 | м | 850
|  |  |  | СИП 3х50+1х50 | м | 260
|  |  |  | СИП 3х35+1х50 | м | 110
|  |  |  | СИП4 2х16 | м | 80
|  |  | Замена провода (СИП), ввод 3ф., 3 шт. | СИП4 4х16 | м | 75
|  |  | Замена провода (СИП), ввод 1ф., 14 шт. | СИП4 2х16 | м | 350
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных | СВ-95 | шт | 23
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных с одним подкосом | СВ-95 | шт | 1
Итого
2 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-339 ф. 12 с заменой провода и опор инв. № 1400228 (ВЛ-0,4кВ ТП-"Свобода" - ул.Мягкая) | 0.25 | Замена провода (СИП) | СИП-2 3х50+1х50 | м | 250
|  |  | Замена провода (СИП), ввод 1ф. | Провод СИП-4 2х16 | м | 100
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных | СВ 95 | шт | 5
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных с одним подкосом | СВ 95 | шт | 2
Итого
3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-133 ф. 9 с заменой провода инв. №1400821 | 0.555 | Замена провода (СИП) | СИП-2 3х70+1х70 | м | 240
|  |  |  | СИП-2 3х95+1х54,6 | м | 65
|  |  |  | СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 250
|  |  | Замена ж/б опор на ж/б одностоечных | СВ 95 | шт | 2
|  |  | Замена ж/б опор на ж/б одностоечных с одним подкосом | СВ 95 | шт | 3
Итого
4 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-54 ф. 2 с заменой провода и опор инв. № 1400785 + НО (см.п.15) | 1.07 | Замена провода (СИП) | СИП-2 3х70+1х70 | м | 460
|  |  |  | СИП-2 3х50+1х50 | м | 375
|  |  |  | СИП-2 3х95+1х95 | м | 195
|  |  | Замена пролета | СИП-4 4х25 | м | 40
|  |  | Замена провода (СИП), ввод 3ф., 7 шт. | СИП 4х16 | м | 175
|  |  | Замена провода (СИП), ввод 1ф., 40 шт. | СИП 2х16 | м | 1000
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных | СВ 95 | шт | 24
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных спарка | СВ 95 | шт | 2
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных с одним подкосом | СВ 95 | шт | 7
Итого
5 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-179 ф.2 с заменой провода и опор инв. № 1400113 | 0.43 | Замена провода (СИП) | СИП-2 3х70+1х70 | м | 430
|  |  | Замена провода (СИП), ввод 1ф. | Провод СИП-4 2х16 | м | 500
|  |  | Установка доп.опор | СВ 95 | шт | 1
|  |  | Установка подкоса | СВ 95 | шт | 1
Итого
6 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ТП-118-ТП-121 с заменой провода инв. № 1200022 | 0.46 | Замена провода (СИП) | СИП-3 1х70 | м | 1400
Итого
7 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ТП-57-ТП-66 с заменой провода и опор инв. № 1200011 (см.п.1, п.14) | 0.55 | Замена провода (СИП) | СИП-3 1х95 | м | 1650
|  |  | Замена подкоса на ж/б | СВ 95 | шт | 1
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных | СВ 110 | шт | 8
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных с одним подкосом | СВ 95, СВ 110 | шт | 9
|  |  | Замена деревянных опор на ж/б одностоечных с двумя подкосами | СВ 95, СВ 110 | шт | 2
Итого
8 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ ТП-115- Левобережная с заменой провода инв. № 1200022(Р) | 0.655 | Замена провода (СИП) | СИП-3 1х95 | м | 1965
Итого
9 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-115 ф.2 инв. № 1400815 | 2.37 | Замена провода (СИП) | Провод СИП-2 3х95+1х95 | м | 280
|  |  | Замена провода (СИП) | Провод СИП-2 3х70+1х70 | м | 850
|  |  | Замена провода (СИП) | Провод СИП-2 3х50+1х54,6 | м | 795
|  |  | Замена провода (СИП) | Провод СИП-2 3х35+1х54,6 | м | 285
|  |  | Замена провода (СИП), ввод 1ф., 39 шт. | Провод СИП-4 2х16 | м | 1170
|  |  | Замена провода (СИП) | Провод СИП-4 4х16 | м | 100
|  |  | Замена провода (СИП) | Провод СИП-4 4х25 | м | 60
|  |  | Замена опор | СВ 95 | шт. | 7
Итого
10 | Капитальный ремонт ТП-163 РУ-0,4 кВ, ф. 6, ф. 8 замена опор , провода на СИП инв. № 1400848 | 0.57 | Замена провода (СИП) | СИП-2 3х70+1х70 | м | 570
|  |  | Замена опор на ж/б одностоечных | СВ 95 | шт | 9
|  |  | Замена опор на ж/б одностоечных с одним подкосом | СВ 95 | шт | 6
Итого
11 | Капитальный ремонт ТП-585 ф. НО замена кабеля на СИП инв. № 1500496 | 0.75 | Замена кабеля (СИП) | СИП 4х16 | м | 750
Итого
12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ТП-73 ул.Софийская + НО инв. № 1500266 |  | Замена опор | СВ 95 | шт. | 18
Итого
13 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП-122 ТП 123 ТП 127 Рыбинская Бурлацкая НО инв. № - бесхоз. |  | Замена опор | СВ 95 | шт. | 52
Итого
14 | НО (инв. №1500061 ул.1-я Выборгская, 0,5 км; инв.№1500065 ул. Пархинская 0,5 км; инв.№1500063 ул.Писарева пр.оп.45-50,50-51,51-52,52-53,53-54, 0,2 км), совместный подвес по ВЛ-0,4 кВ ТП-55 ф.11, ф.16 (см.п.1, 7) | 1.2 | Замена провода (СИП) | СИП4 2х16 | м | 1200
Итого
15 | НО (инв.№ 1500339 (150 м), 1500271 (440 м), 1500057 (200 м), 1500059 (160 м)), совместный подвес по ВЛ-0,4 кВ ТП-54 ф. 2 (см.п.4) | 1.03 | Замена провода (СИП), НО | СИП 2х16 | м | 1030
Итого
16 | НО, ВЛ-0,4 кВ ул.Планировочная (1500283) | 0.06 | Замена провода (СИП), НО | СИП 2х16 | м | 60
Итого
17 | НО, ВЛ-0,4 кВ Средний пр.(ул.Колышкина) (1500012) | 0.2 | Замена провода (СИП), НО | СИП 2х16 | м | 200
Итого
18 | НО, ВЛ-0,4 кВ ул.Тракторная (1500114) | 0.2 | Замена провода (СИП), НО | СИП 2х16 | м | 200
Итого
19 | НО, ВЛ-0,4 кВ ул.ул.Нерехтская (1500277) | 0.36 | Замена провода (СИП), НО | СИП 2х16 | м | 360
Итого
20 | НО, ВЛ-0,4 кВ ул.Сырневская (1500153) | 0.3 | Замена провода (СИП), НО | СИП 2х16 | м | 300
Итого
21 | НО, ВЛ-0,4 кВ ул.Чегская (1500609) | 0.42 | Замена провода (СИП), НО | СИП 2х16 | м | 420
Начальник ПТО

## КЛ
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
Королев.Ю.Ф.
подпись
2023 г.
Годовой график капитального ремонта кабельных линий электропередачи на 2024 г.
№ п/п | Наименование объекта, инвентарный номер | Протяженность ремонтируемого участка, км | Протяженность всего объекта, км | Наименование работ | Применяемые материалы | Единица измерения | На год | I кв | II кв | III кв | IV кв | сумма работ по УНЦ тыс. руб., без учета НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | РП-19 - ТП-163 6,0 кВ замена КЛ инв. № 1300488 | 0.77 | 2.917 | замена кабеля | кабель ААБл-10(3х95) | м | 770
|  | 0.05 |  |  | Труба ПЭ100 SDR11гост | м | 50
Итого
2 | КЛ-6кВ РП9-ТП24 замена КЛ инв. № 1300070, 1300071 | 0.2 | 0.175 | замена кабеля | кабель ААБл-10 3х70 | м | 200
|  | 0.16 |  | Прокол ГНБ | Труба ПЭ100 SDR11гост | м | 160
Итого
3 | КЛ-0,4кВ ТП99 - ул. Чебышева, д.14 замена КЛ инв. №1400608 | 0.06 | 0.05 | замена кабеля | кабель АВБбШв-1 4х25 | м | 60
|  | 0.01 |  |  | Труба ПЭ100 SDR11гост | м | 10
Итого
4 | КЛ-0,4кВ ТП48-ул. Плеханова, д.41 замена 2КЛ | 0.24 | 2.192 | замена кабеля | кабель АВБбШв-1 4х150 | м | 240 (2*120)
| инв. №1400046 | 0.01 |  | Прокол ГНБ | Труба ПЭ100 SDR11гост | м | 10
5 | ТП31 - ул.Моторостроителей, 17 инв. №1400743 | 0.18 | 1,67 км | Замена кабеля | кабель АВБбШв-1 4х120 | м | 180 (2*0,09)
|  | 0.036 |  |  | Труба ПЭ100 SDR11гост | м | 36
6 | ТП134- ул. Тракторная, д.3б инв. №1400468 | 0.2 | 1.012 | замена кабеля | кабель АВБбШв-1 4х185 | км. | 0.2
|  | 0.043 |  | прокол ГНБ | Труба ПЭ100 SDR11гост | км. | 0.043
7 | ТП585- ул. Рокоссовского, д.24 инв. №1400214 | 0.07 | 0.595 | замена кабеля | кабель АВБбШв-1 4х120 | км. | 0.07
|  | 0.01 |  |  | Труба ПЭ100 SDR11гост | км. | 0.01
Итого

## ТП и РП
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО "Рыбинская городская электросеть"
[7 empty] | ____________ | Ю. Ф. Королев
подпись
|  | Годовой график капитального ремонта оборудования подстанций на 2024 год |  |  |  |  | "_____"_______________2023
№ п/п | Наименование подстанции, инвентарный номер | инвентарный № | Высшее напряжение подстанции, кВ. | Вид работ | Тип оборудования | Кол-во, шт | Планируемое время ремонта
[7 empty] | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ТП-77 | 8000367 | 6 | РУ-6,0кВ замена оборудования | КСО-393 | 6
|  |  |  | РУ-0,4кВ замена оборудования | панели ЩО | 1
|  |  |  | камера тр.№2 установка силового трансформатора | ТМГ-250/6/0,4 | 1
2 | ТП-380 | 8000421 | 0.4 | РУ-0,4кВ замена оборудования | ЩО-70 | 7